## PO
|  |  | Reforma da Quadra Poliesportiva e Anexos da Escola Sônia Maria | Bancos (referência): SINAPI - 08/2025 - Espírito Santo SBC - 09/2025 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2025 - Espírito Santo SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2025 - Minas Gerais IOPES - 06/2025 - Espírito Santo |  | BDI: Padrão - 33,25% |  | Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Valor Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2794.01 | 0.5699%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 465.96 | 620.89 | 2794.01 | 100%
2 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 330541.39 | 67.42%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 11830.98 | 3.579%
2.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 753.8715 | 4.2 | 5.6 | 4221.68 | 35.68%
2.1.2 | 97659 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 334.61 | 445.87 | 2675.22 | 22.61%
2.1.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 61.04 | 5.48 | 7.3 | 445.59 | 3.766%
2.1.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.6239 | 95.99 | 127.91 | 207.21 | 1.751%
2.1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2 | 11.02 | 14.68 | 29.36 | 0.2482%
2.1.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 14.48 | 19.29 | 115.74 | 0.9783%
2.1.7 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13.42 | 231.3 | 308.21 | 4136.18 | 34.96%
2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 16571.77 | 5.014%
2.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.872 | 15.79 | 21.04 | 544.3 | 3.285%
2.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 745.844 | 12.44 | 16.58 | 12366.03 | 74.62%
2.2.3 | ED-49647 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 27 | 56.28 | 74.99 | 2024.73 | 12.22%
2.2.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.52 | 487.42 | 649.49 | 1636.71 | 9.876%
2.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 211102.58 | 63.87%
2.3.1 | C5218 | SEINFRA | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 4178.592 | 20.14 | 26.84 | 112153.36 | 53.13%
2.3.2 | ED-13852 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 745.844 | 91.83 | 122.36 | 91260.98 | 43.23%
2.3.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 22.8 | 42.32 | 56.39 | 1285.69 | 0.609%
2.3.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 61.64 | 77.95 | 103.87 | 6402.55 | 3.033%
2.4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 9728.59 | 2.943%
2.4.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 117.152 | 6.46 | 8.61 | 1008.66 | 10.37%
2.4.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 58.576 | 24.23 | 32.29 | 1891.55 | 19.44%
2.4.3 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 58.576 | 18.68 | 24.89 | 1458.06 | 14.99%
2.4.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 58.576 | 55.71 | 74.23 | 4348.39 | 44.7%
2.4.5 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 13.42 | 57.15 | 76.15 | 1021.93 | 10.5%
2.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 54583.68 | 16.51%
2.5.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 58.576 | 13.18 | 17.56 | 1028.66 | 1.885%
2.5.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 459.792 | 74.12 | 98.76 | 45408.86 | 83.19%
2.5.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 265.75 | 12.61 | 16.8 | 4464.6 | 8.179%
2.5.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 124 | 22.28 | 29.69 | 3681.56 | 6.745%
2.6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 5591.16 | 0.3591%
2.6.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 40.57 | 84.34 | 112.38 | 4559.26 | 81.54%
2.6.2 | ED-29638 | SETOP | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 26.89 | 6.52 | 8.69 | 233.67 | 4.179%
2.6.3 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 13.68 | 43.79 | 58.35 | 798.23 | 14.28%
2.7 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 1501.91 | 0.4544%
2.7.2 | 103369 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 16.736 | 67.33 | 89.72 | 1501.91 | 100%
2.8 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17314.24 | 5.238%
2.8.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 569.88 | 759.37 | 3037.48 | 17.54%
2.8.2 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 433.1 | 577.11 | 1154.22 | 6.666%
2.8.3 | 99847 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 10 | 958.14 | 1276.72 | 12767.2 | 73.74%
2.8.4 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 58.96 | 78.56 | 157.12 | 0.9075%
2.8.5 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 74.38 | 99.11 | 198.22 | 1.145%
2.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2316.48 | 0.7008%
2.9.1 | 151820 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 4 | 201.04 | 267.89 | 1071.56 | 46.26%
2.9.2 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | 233.57 | 311.23 | 1244.92 | 53.74%
3 |  |  | ANEXO I - GUARITA E ESCADA |  |  |  |  | 38663.05 | 7.886%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 209.58 | 0.5421%
3.1.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.6846 | 231.3 | 308.21 | 209.58 | 100%
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 6800.53 | 17.59%
3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.44 | 118.71 | 158.18 | 227.78 | 0.3168%
3.2.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.008 | 83.97 | 111.89 | 113.01 | 0.2243%
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.2776 | 12.44 | 16.58 | 1563.16 | 0.03323%
3.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.8062 | 15.79 | 21.04 | 627.2 | 0.04217%
3.2.5 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 24.39 | 86.7 | 115.53 | 2817.78 | 0.2316%
3.2.6 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.6515 | 660.23 | 879.76 | 1451.6 | 1.76%
3.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 3764.81 | 9.737%
3.3.1 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 2 | 411.71 | 548.6 | 1097.2 | 1.1%
3.3.2 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 30.3 | 66.07 | 88.04 | 2667.61 | 0.1762%
3.4 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8445.81 | 21.84%
3.4.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 5.06 | 84.34 | 112.38 | 568.64 | 6.733%
3.4.2 | 130230 | IOPES | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 5.06 | 145.93 | 194.45 | 983.92 | 11.65%
3.4.3 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 60.6 | 6.46 | 8.61 | 521.77 | 6.178%
3.4.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 60.6 | 47.05 | 62.69 | 3799.01 | 44.98%
3.4.5 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 60.6 | 18.68 | 24.89 | 1508.33 | 17.86%
3.4.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 60.6 | 13.18 | 17.56 | 1064.14 | 12.6%
3.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16419.4 | 42.47%
3.5.1 | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 418.06 | 557.06 | 557.06 | 3.393%
3.5.2 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 7.5 | 573.64 | 764.38 | 5732.85 | 34.92%
3.5.3 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 1 | 396.67 | 528.56 | 528.56 | 3.219%
3.5.4 | 99847 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 7.52 | 958.14 | 1276.72 | 9600.93 | 58.47%
3.6 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LOGICA |  |  |  |  | 855.69 | 2.213%
3.6.1 | 151820 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 201.04 | 267.89 | 267.89 | 31.31%
3.6.2 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 233.57 | 311.23 | 311.23 | 36.37%
3.6.3 | C1949 | SEINFRA | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 207.56 | 276.57 | 276.57 | 32.32%
3.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2167.23 | 5.605%
3.7.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 6.235 | 202.31 | 269.58 | 1682.18 | 77.62%
3.7.2 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 5.06 | 71.94 | 95.86 | 485.05 | 22.38%
4 |  |  | ANEXO II - REFEITORIO, DML E LAVANDERIA |  |  |  |  | 52635.89 | 10.74%
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 8312.4 | 15.79%
4.1.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 10.422 | 83.97 | 111.89 | 1165.89 | 14.03%
4.1.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 37.74 | 84.34 | 112.38 | 4241.22 | 51.02%
4.1.3 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 37.74 | 43.79 | 58.35 | 2202.13 | 26.49%
4.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.043 | 15.79 | 21.04 | 63.96 | 0.7695%
4.1.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6252 | 12.44 | 16.58 | 159.67 | 1.921%
4.1.6 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 2.781 | 86.7 | 115.53 | 321.17 | 3.864%
4.1.7 | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1755 | 660.23 | 879.76 | 158.36 | 1.905%
4.2 |  |  | INSTAÇAO HIDROSSANITÁRIA - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 3992.28 | 7.585%
4.2.1 | ED-50223 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 166.29 | 221.58 | 886.32 | 22.2%
4.2.2 | ED-50224 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 218.9 | 291.68 | 583.36 | 14.61%
4.2.3 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 137.45 | 183.15 | 732.6 | 18.35%
4.2.4 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 371.36 | 494.84 | 494.84 | 12.39%
4.2.5 | 86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 323.99 | 431.72 | 1295.16 | 32.44%
4.3 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3368.9 | 6.4%
4.3.1 | 151820 | IOPES | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2 | 201.04 | 267.89 | 535.78 | 15.9%
4.3.2 | 151801 | IOPES | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4 | 233.57 | 311.23 | 1244.92 | 36.95%
4.3.3 | 151803 | IOPES | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 5 | 238.38 | 317.64 | 1588.2 | 47.14%
4.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 5101.27 | 9.692%
4.4.1 | 103361 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 47.52 | 80.56 | 107.35 | 5101.27 | 100%
4.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 8507.5 | 16.16%
4.5.1 | 87908 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 95.04 | 6.46 | 8.61 | 818.29 | 9.618%
4.5.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 47.52 | 47.05 | 62.69 | 2979.03 | 35.02%
4.5.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 47.52 | 55.71 | 74.23 | 3527.41 | 41.46%
4.5.4 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 47.52 | 18.68 | 24.89 | 1182.77 | 13.9%
4.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10292.71 | 19.55%
4.6.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.2 | 800.65 | 1066.87 | 4480.85 | 43.53%
4.6.2 | C1426 | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 10.8 | 239.75 | 319.47 | 3450.28 | 33.52%
4.6.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 5.4 | 328.2 | 437.33 | 2361.58 | 22.94%
4.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 13060.83 | 24.81%
4.7.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 35.74 | 202.31 | 269.58 | 9634.79 | 73.77%
4.7.2 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 35.74 | 71.94 | 95.86 | 3426.04 | 26.23%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 64363.75 | 13.13%
5.1 | C4873 | SEINFRA | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 4 | 5315.64 | 7083.09 | 28332.36 | 44.02%
5.2 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 80 | 28.58 | 38.08 | 3046.4 | 4.733%
5.3 | 98523 | SINAPI | ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 | M | 45.36 | 161.53 | 215.24 | 9763.29 | 15.17%
5.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1322.42 | 13.18 | 17.56 | 23221.7 | 36.08%
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1259.35 | 0.2569%
6.1 | 200402 | DER-ES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 688.17 | 1.37 | 1.83 | 1259.35 | 100%
[5 empty] | Total Geral (R$) |  | 490257.43

## MC
Item | Descrição | Und | Quant. | Largura (m) | Comp. (m) | Altura (m) | Profun. (m) | Quant. (unid) | Peso específico (kg) | Perímetro (m) | Área (m²) | Volume (m³) | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 |  | 3 | 1.5 | [6 empty] | 4.5
2 | QUADRA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 753.8715
| quadra |  |  | 24.2 | 30.82 | [7 empty] | 745.844
| banheiros |  |  | 2.47 | 3.25 | [7 empty] | 8.0275
2.1.2 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6
| quadra | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
2.1.3 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 61.04
[5 empty] | 30.52 |  |  | 2 |  |  |  |  | 61.04
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.6239
| palco quadra |  |  | 6.65 | 4.07 | 0.06 | [6 empty] | 1.6239
2.1.5 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2
| banheiros | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2.1.6 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6
| banheiros | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13.42
| banheiros | [6 empty] | 2 |  |  | 6.71 |  | 13.42
2.2 | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.872
| quadra |  |  |  | 168 |  |  |  | 0.154 |  |  |  | 25.872
2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.424
| quadra |  |  |  | 72 |  |  |  | 0.617 |  |  |  | 44.424
quadra
2.2.3 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 27
| quadra |  |  |  |  | 1.5 |  | 12 |  | 1.5 |  |  | 27
2.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.52
| quadra |  |  |  |  | 1.5 |  | 12 |  |  | 0.14 |  | 2.52
2.3 | ESTRUTURA METÁLICA
2.3.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 4178.592
| Perfil U enrijecido 100x50x2mm |  |  |  | 720 |  |  |  | 3.27 |  |  |  | 2354.4
| Perfil U simples 100x50x2mm |  |  |  | 288 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 794.88
| Perfil U simples 92x50x2mm |  |  |  | 388.8 |  |  |  | 2.26 |  |  |  | 878.688
| Barra redonda D = 12,5mm |  |  |  | 144 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 142.56
| Chapa metálica nº 24 |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 8.064
2.3.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 745.844
|  |  |  | 24.2 | 30.82 | [7 empty] | 745.844
2.3.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 22.8
[6 empty] | 5.7 |  | 4 |  |  |  |  | 22.8
2.3.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 61.64
[5 empty] | 30.82 |  |  | 2 |  |  |  |  | 61.64
2.4 | REVESTIMENTO
2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 117.152
| banheiros |  |  |  |  | 2.8 |  | 4 |  | 10.46 |  |  | 117.152
2.4.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 58.576
| banheiros |  |  |  |  | 2.8 |  | 2 |  | 10.46 |  |  | 58.576
2.4.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 58.576
[6 empty] | 2.8 |  | 2 |  | 10.46 |  |  | 58.576
2.4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 58.576
| banheiros |  |  |  |  | 2.8 |  | 2 |  | 10.46 |  |  | 58.576
2.4.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 13.42
[8 empty] | 2 |  |  | 6.71 |  | 13.42
2.5 | PINTURA
2.5.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 58.576
| banheiros |  |  |  |  | 2.8 |  | 2 |  | 10.46 |  |  | 58.576
2.5.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 459.792
| quadra |  |  | 18.6 | 24.72 | [7 empty] | 459.792
2.5.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 265.75
| quadra |  |  |  | 265.75 | [7 empty] | 265.75
2.5.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 124
| arquibancada | [9 empty] | 124 |  | 124
2.6 | PISOS
2.6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 40.57
| banheiros | [6 empty] | 2 |  |  | 6.84 |  | 13.68
| palco | [9 empty] | 26.89 |  | 26.89
2.6.2 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m² | 26.89
| palco | [9 empty] | 26.89 |  | 26.89
2.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 13.68
| banheiros | [6 empty] | 2 |  |  | 6.84 |  | 13.68
2.7 | PAREDES E PAINÉIS
2.7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 16.736
| banheiros |  |  |  |  | 0.8 |  | 2 |  | 10.46 |  |  | 16.736
2.8 | LOUÇAS E METAIS
2.8.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
| banheiros | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
2.8.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2.8.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 10
| arquibancada |  |  |  | 2.5 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10
2.8.4 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2.8.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.9.1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
2.9.2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
3 | ANEXO I - GUARITA E ESCADA
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.6846
| escada |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 11.41 |  | 0.6846
3.2 | FUNDAÇÃO - SUPERESTRUTURA
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.44
| guarita |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 1.44
3.2.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 1.008
| guarita |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  | 4 |  |  |  |  | 1.008
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 94.2776
| guarita (pilar e vigas) 0,15 x 0,30 4 barras D = 10.0mm |  |  |  | 38.2 |  |  | 4 | 0.617 |  |  |  | 94.2776
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.8062
| guarita (estribo) 5.0 mm a cada 15 cm, C = 76 cm |  |  |  | 38.2 |  |  | 0.15 | 0.154 | 0.76 |  |  | 29.8062
3.2.5 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 24.39
[6 empty] | 27.1 |  |  |  | 0.9 |  |  | 24.39
3.2.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.6515
| sapata |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 |  | 4 |  |  |  |  | 0.432
| pilares e vigas |  |  | 0.15 | 0.3 | 27.1 | [6 empty] | 1.2195
3.3 | PAREDES E PAINÉIS
3.3.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 2
| guarita |  |  | 0.5 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 30.3
| guarita |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10.1 |  |  | 30.3
3.4 | PISOS E REVESTIMENTOS
3.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 5.06
| guarita | [9 empty] | 5.06 |  | 5.06
3.4.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m² | 5.06
[11 empty] | 5.06 |  | 5.06
3.4.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 60.6
[6 empty] | 3 |  | 2 |  | 10.1 |  |  | 60.6
3.4.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 60.6
[6 empty] | 3 |  | 2 |  | 10.1 |  |  | 60.6
3.4.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 60.6
[6 empty] | 3 |  | 2 |  | 10.1 |  |  | 60.6
3.4.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 60.6
[6 empty] | 3 |  | 2 |  | 10.1 |  |  | 60.6
3.5 | ESQUADRIAS
3.5.1 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
| guarita | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.5.2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 7.5
| guarita |  |  |  | 2 | 1.25 |  | 3 |  |  |  |  | 7.5
3.5.3 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 7.5
| guarita |  |  |  | 2 | 1.25 |  | 3 |  |  |  |  | 7.5
3.5.4 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 | M | 7.52
| escada |  |  |  | 3.76 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7.52
3.6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LOGICA
3.6.1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1
| guarita | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.6.2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1
| guarita | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.6.3 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1
| guarita | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3.7 | COBERTURA
3.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 6.235
| guarita |  |  | 2.9 | 2.15 | [7 empty] | 6.235
3.7.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 5.06
| guarita | [9 empty] | 5.06 |  | 5.06
4 | ANEXO II - REFEITORIO, DML E LAVANDERIA
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 10.422
[6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 34.74 |  | 10.422
4.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 37.74
[11 empty] | 37.74 |  | 37.74
4.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 37.74
[11 empty] | 37.74 |  | 37.74
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.043
[5 empty] | 3.9 |  |  | 0.15 | 0.154 | 0.76 |  |  | 3.043
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.6252
[5 empty] | 3.9 |  |  | 4 | 0.617 |  |  |  | 9.6252
4.1.6 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 2.781
[5 empty] | 3.09 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 2.781
4.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1755
[5 empty] | 3.9 | 0.3 | 0.15 | [5 empty] | 0.1755
4.2 | INSTAÇAO HIDROSSANITÁRIA - LOUÇAS E METAIS
4.2.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
4.2.2 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
4.2.3 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
4.2.4 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
4.2.5 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
4.3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.3.1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2
| refeitório/lavanderia | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
4.3.2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 4
| refeitório/lavanderia | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
4.3.3 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 5
| refeitório/lavanderia | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
4.4 | PAREDES E PAINÉIS
4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 47.52
| refeitorio |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 15.84 |  |  | 47.52
4.5 | REVESTIMENTO
4.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 95.04
| refeitório |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 15.84 |  |  | 95.04
4.5.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 95.04
| refeitório |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 15.84 |  |  | 95.04
4.5.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 47.52
| refeitório |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 15.84 |  |  | 47.52
4.5.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 47.52
| refeitório |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 15.84 |  |  | 47.52
4.6 | ESQUADRIAS
4.6.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.2
|  |  |  | 1 |  | 2.1 |  | 2 |  |  |  |  | 4.2
4.6.2 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 10.8
[5 empty] | 3.6 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 10.8
4.6.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 5.4
|  |  |  | 2 |  | 1.35 |  | 2 |  |  |  |  | 5.4
4.7 | COBERTURA
4.7.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 35.74
[11 empty] | 35.74 |  | 35.74
4.7.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 35.74
[11 empty] | 35.74 |  | 35.74
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2,5)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | UN | 4
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 80
[5 empty] | 4 | 2.5 |  | 8 |  |  |  |  | 80
5.3 | ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 | M | 45.36
| fechamento fundos escola |  |  |  | 45.36 | [7 empty] | 45.36
5.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1322.42
| Pintura geral - conforme projeto (legenda) | [9 empty] | 1322.42 |  | 1322.42
6 | LIMPEZA DE OBRA
6.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 688.17
| Conforme quadro de área - projeto | [9 empty] | 688.17 |  | 688.17

## CFF
Item | Descrição |  | Valores (R$) | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 2794.01 | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 2794.01
2 | QUADRA | Físico (%) | 330541.39 | 25% | 40% | 35%
|  | Financeiro (R$) |  | 82635.3475 | 132216.556 | 115689.4865
3 | ANEXO I - GUARITA E ESCADA | Físico (%) | 38663.05 | 10% | 60% | 30%
|  | Financeiro (R$) |  | 3866.305 | 23197.83 | 11598.915
4 | ANEXO II - REFEITORIO, DML E LAVANDERIA | Físico (%) | 52635.89 | 15% | 55% | 30%
|  | Financeiro (R$) |  | 7895.3835 | 28949.7395 | 15790.767
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico (%) | 64363.75 | 25% | 50% | 25%
|  | Financeiro (R$) |  | 16090.9375 | 32181.875 | 16090.9375
6 | LIMPEZA DE OBRA | Físico (%) | 1259.35 |  |  | 100%
|  | Financeiro (R$) |  |  |  | 1259.35
Total Parcial (%) |  |  | 490257.44 | 23.11% | 44.17% | 32.72%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 23.11% | 67.28% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 113281.9835 | 216546.0005 | 160429.456
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 113281.9835 | 329827.984 | 490257.44

## BDI
Detalhamento de BDI
Para Serviços 2ª FAIXA - Entre R$ 330.000,01 e R$ 3.300.000,00 |  | Para Equipamentos
GRUPO A - Administração Central
Administração Central | 3.56% | 3%
Total Grupo A | 3.56% | 3%
GRUPO B - Administração Local
Administração Local | 8.19% | 3%
Total Grupo B | 8.19% | 3%
GRUPO C - Tributos
C1 - ISSQN | 4% | 0%
C2 - PIS | 0.65% | 0.65%
C3 - CONFINS | 3% | 3%
Total Grupo C | 7.65% | 3.65%
GRUPO D - Custos Financeiros
Custos Financeiros | 0.61% | 0.6%
Total Grupo D | 0.61% | 0.6%
GRUPO E - Risco, garantia e seguros
Seguros / Garantia e Riscos | 1.5% | 1%
Total Grupo E | 1.5% | 1%
GRUPO F - Lucro
Lucro | 8% | 3.45%
Total Grupo F | 8% | 3.45%
BDI Total | 33.25% | 15.57%
- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A + B + E)*(1 + D)*(1 + F)} -1, onde:
(1 – C)
A = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ;
B = ADMINISTRAÇÃO LOCAL;
C = TRIBUTOS |  | Ataíde Luís de Oliveira
D = CUSTOS FINANCEIROS ; |  | CREA: MG 151045/D
E = RISCOS, GARANTIAS E SEGUROS;
F = LUCRO