MODELO DE instrumento de medição de resultados – IMR

obras e serviços de genharia

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Orientações para uso deste modelo – Leitura Obrigatória

O presente modelo de IMR procura fornecer um ponto de partida para a definição da avaliação os resultados do contrato.

A implementação do IMR representa um avanço significativo na gestão de contratos administrativos, promovendo uma cultura de resultados e responsabilidade. Contudo, sua eficácia depende de uma elaboração cuidadosa e de uma aplicação consistente.

Vantagens do IMR:

- Foco em Resultados: Direciona o contratado para a entrega de valor, e não apenas para o cumprimento formal de tarefas.

- Transparência e Objetividade: Reduz a subjetividade na fiscalização, minimizando conflitos e garantindo equidade.

- Incentivo ao Desempenho: Estimula o contratado a buscar a excelência, pois o pagamento está diretamente ligado à qualidade e eficiência.

- Economicidade: Permite à Administração pagar apenas pelo que foi efetivamente entregue e com a qualidade esperada, evitando desperdícios.

- Melhoria Contínua: Fornece dados para identificar pontos de melhoria e ajustar as expectativas e requisitos contratuais em futuras contratações.

- Segurança Jurídica: Oferece base sólida para a aplicação de glosas e sanções, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 2021.

Riscos de uso inadequado:

- Indicadores Mal Definidos: Indicadores vagos, complexos ou irrelevantes podem gerar distorções, burocracia excessiva e ineficácia.

- Burocracia Excessiva: Um IMR excessivamente detalhado ou com coleta de dados inviável pode gerar mais trabalho do que benefício.

- Foco Exclusivo em Glosas: Se o IMR for visto apenas como ferramenta de punição, pode desmotivar o contratado e gerar um ambiente de litígio.

- Falta de Capacitação: Fiscais e gestores de contrato sem treinamento adequado podem ter dificuldades na aplicação e interpretação do IMR.

- Rigidez Excessiva: A falta de flexibilidade para ajustar o IMR a mudanças de cenário ou a particularidades da execução pode comprometer o contrato.

- Boas práticas de elaboração:

- Estudo Técnico Preliminar (ETP) Robusto: O IMR deve ser construído a partir de um ETP que identifique claramente as necessidades, os resultados esperados e os riscos.

- Diálogo com o Mercado: Consultas públicas ou audiências podem ajudar a validar a exequibilidade e a razoabilidade dos indicadores.

- Simplicidade e Clareza: Priorizar indicadores que sejam fáceis de entender, coletar e apurar.

- Alinhamento com o Objeto: Cada indicador deve ter uma relação direta e lógica com o serviço ou obra contratada.

- Definição de Responsabilidades: Deixar claro quem é o responsável pela coleta, apuração e validação de cada indicador.

- Mecanismos de Contraditório: Prever prazos e procedimentos para que o contratado possa contestar os resultados da avaliação.

Erros comuns a evitar:

- Copiar IMRs de outros contratos sem adaptação ao objeto específico.

- Definir metas inatingíveis ou excessivamente fáceis.

- Criar indicadores que dependam de informações não disponíveis ou de difícil acesso.

- Não prever as consequências financeiras ou corretivas para cada nível de desempenho.

- Não capacitar a equipe de fiscalização para a aplicação do IMR.

- Não revisar o IMR periodicamente para ajustes necessários.

Sistema de Cores: Para facilitar o ajuste do contrato ao tipo de contratação, algumas cláusulas foram destacadas com cores distintas, devendo ser removidas ou mantidas em cada caso da seguinte forma:

- Os itens com redação em vermelho devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão ou entidade pública contratante segundo critérios de oportunidade e conveniência, de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da contratação (minuta do Edital, se for o caso, e minuta de Termo de Referência), para que não conflitem. São previsões feitas para variarem. Eventuais justificativas podem ser exigidas a depender do caso.

- A redação em preto consiste no que se espera ser invariável. Ela até pode sofrer modificações a depender do caso concreto, mas não são disposições feitas para variar.

Introdução

O presente documento visa fornecer um guia detalhado e modelos práticos para a elaboração e aplicação do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) em diversas modalidades de contratações administrativas. O IMR representa uma ferramenta essencial para a fiscalização contratual baseada em desempenho, alinhando os interesses da Administração Pública com a efetiva entrega de valor pelos contratados, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e busca pelo melhor resultado.

Conceito e finalidade do IMR

O IMR é um conjunto de critérios e parâmetros objetivos, previamente estabelecidos no edital e no contrato, que permite à Administração Pública aferir o desempenho do contratado na execução do objeto contratual. Sua finalidade precípua é vincular o pagamento à qualidade e à quantidade dos serviços ou bens entregues, incentivando o cumprimento das metas e a busca pela excelência, ao mesmo tempo em que oferece um mecanismo transparente e justo para a aplicação de glosas ou ajustes financeiros em caso de não conformidade.

Fundamento jurídico e justificativa de uso

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) reforça a importância da gestão por resultados e da fiscalização contratual baseada em desempenho. O art. 117, III, da referida lei, ao tratar da fiscalização, preconiza a necessidade de acompanhamento da execução contratual de forma a assegurar o cumprimento das obrigações e a entrega dos resultados esperados. O IMR se alinha perfeitamente a essa diretriz, fornecendo a base objetiva para a avaliação do desempenho e a aplicação de sanções ou ajustes contratuais, conforme previsto nos arts. 137 e 138 da mesma lei.

A justificativa para o uso do IMR reside na necessidade de superar a fiscalização meramente formal, que se limita a verificar a presença de pessoal ou a execução de tarefas sem avaliar o impacto ou a qualidade do que foi entregue. Ao focar nos resultados, a Administração Pública garante que os recursos sejam empregados de forma mais eficaz, obtendo serviços e obras que realmente atendam às suas necessidades e às expectativas da sociedade.

Premissas de aplicação do IMR

A aplicação do IMR é mais adequada e eficaz quando as seguintes premissas são observadas:

Objetividade: Os indicadores devem ser claros, mensuráveis e passíveis de verificação por terceiros.

Mensurabilidade: O desempenho deve ser quantificável ou qualitativamente avaliável por critérios objetivos.

Relevância: Os indicadores devem estar diretamente relacionados aos objetivos do contrato e ao valor que se espera obter.

Exequibilidade: A coleta de dados e a apuração dos resultados devem ser viáveis e não excessivamente onerosas.

Transparência: Os critérios de medição, as faixas de desempenho e as consequências (glosas/bônus) devem ser conhecidos por ambas as partes desde o início da contratação.

Adequação: O IMR deve ser adaptado à natureza e complexidade de cada objeto contratual.

O IMR é particularmente recomendado para contratos de prestação de serviços contínuos, onde a qualidade e a produtividade são fatores críticos e passíveis de variação ao longo do tempo. Em obras e serviços de engenharia, sua aplicação requer adaptações, complementando, e não substituindo, a fiscalização técnica tradicional.

Estrutura Padrão do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

A estrutura de um IMR deve ser robusta e contemplar todos os elementos necessários para uma avaliação clara e inequívoca do desempenho. Abaixo, apresenta-se uma estrutura padrão com a descrição de cada campo:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Objeto Contratual | Descrição sucinta do serviço ou etapa da obra a ser avaliada. |
| Unidade de Medição | Unidade de referência para o indicador (ex: % de conformidade, número de ocorrências, tempo médio, m²). |
| Indicador | Nome do indicador de desempenho a ser monitorado (ex: Índice de Qualidade, Prazo Médio de Atendimento). |
| Fórmula de Apuração | Expressão matemática ou lógica para calcular o valor do indicador. |
| Frequência de Medição | Periodicidade com que o indicador será apurado (ex: diária, semanal, mensal, por etapa). |
| Fonte de Verificação | Documentos, sistemas ou registros onde os dados para apuração do indicador podem ser encontrados. |
| Responsável pela Aferição | Setor ou agente da Administração Pública encarregado de coletar os dados e calcular o indicador. |
| Faixa de Desempenho | Intervalos de valores do indicador que correspondem a diferentes níveis de desempenho (ex: Excelente, Satisfatório, Regular, Insatisfatório). |
| Pontuação / Peso | Valor atribuído a cada faixa de desempenho ou peso do indicador no cálculo da glosa total. |
| Glosa / Ajuste Financeiro | Percentual de abatimento sobre o valor da fatura ou do serviço medido, associado a cada faixa de desempenho insatisfatório. |
| Providências Corretivas | Ações que o contratado deve implementar para corrigir as deficiências identificadas. |
| Prazo para Saneamento | Período concedido ao contratado para implementar as providências corretivas. |
| Observações | Informações adicionais relevantes para a compreensão e aplicação do indicador. |

IMR para Contratos de Obras e Serviços de Engenharia

Em contratos de obras e serviços de engenharia, a fiscalização tradicionalmente se baseia em medições físicas, conformidade com projetos e especificações técnicas, e marcos de entrega. O IMR, nesse contexto, atua como um complemento, focando em aspectos de desempenho que podem impactar a qualidade final, a segurança, o prazo e a gestão do canteiro de obras, sem substituir a fiscalização técnica essencial.

Diferença entre IMR e outros mecanismos de fiscalização:

Medição Física: Aferição da quantidade de serviços executados (ex: m³ de concreto, m² de alvenaria). É a base para o pagamento da execução.

Medição por Etapas/Marcos de Entrega: Verificação da conclusão de fases predefinidas do projeto, que podem liberar pagamentos parciais.

Conformidade Técnica: Análise da aderência da execução às normas técnicas, projetos, memoriais descritivos e especificações.

IMR: Avalia o desempenho na execução, ou seja, como a obra/serviço está sendo realizada em termos de qualidade, segurança, organização, cumprimento de prazos globais e gestão de recursos, que podem não ser diretamente capturados pela medição física ou conformidade técnica pontual.

Imr a ser aplicado no contrato

A tabela a seguir apresenta os indicadores, critérios de avaliação e parâmetros de glosa aplicáveis ao contrato, permitindo a aferição objetiva do desempenho contratual e a vinculação do pagamento à efetiva entrega do resultado esperado:

| Indicador | Und. | Fórmula | Frequência | Faixa de Desempenho | Glosa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de Conformidade da Qualidade (ICQ) | % | (Nº de itens conformes / Nº total de itens verificados) x 100 | Mensal / Por etapa | ≥ 98% | 0% |
|  |  |  |  | 95-97,9% | 0% |
|  |  |  |  | 90-94,9% | 1% |
|  |  |  |  | < 90% | 3% |
| Cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro (CCFF) | % | (Avanço real acumulado / Avanço previsto acumulado) x 100 | Mensal / Por etapa | ≥ 100% | 0% |
|  |  |  |  | 98-99,9% | 0% |
|  |  |  |  | 95-97,9% | 1% |
|  |  |  |  | < 95% | 3% |
| Taxa de Acidentes de Trabalho (TAT) | Nº de acidentes/mês | Nº de acidentes com afastamento / Nº de trabalhadores ativos | Mensal | 0 | 0% |
|  |  |  |  | 1 | 0% |
|  |  |  |  | 2 | 0,5% |
|  |  |  |  | ≥ 3 | 2% |
| Gestão de Resíduos da Construção Civil (GRCC) | % | (Volume de resíduos destinados corretamente / Volume total de resíduos gerados) x 100 | Mensal | ≥ 99% | 0% |
|  |  |  |  | 95-98,9% | 0% |
|  |  |  |  | 90-94,9% | 0,5% |
|  |  |  |  | < 90% | 2% |
| Atendimento a Não Conformidades (ANC) | % | (Nº de não conformidades sanadas no prazo / Nº total de não conformidades apontadas) x 100 | Mensal | 100% | 0% |
|  |  |  |  | 90-99,9% | 0% |
|  |  |  |  | 80-89,9% | 1% |
|  |  |  |  | < 80% | 3% |
| Nota: Os percentuais de glosa indicados são sobre o valor da medição mensal da obra/serviço de engenharia, ou sobre uma parcela específica do contrato destinada à gestão e fiscalização, conforme definido em edital. |  |  |  |  |  |

Nota Explicativa: ATENÇÃO! Os indicadores, percentuais, faixas de desempenho e valores de glosa apresentados neste documento são meramente exemplificativos. Devem ser cuidadosamente ajustados e justificados em cada processo de contratação, com base no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Matriz de Riscos, considerando a natureza, complexidade e criticidade do objeto contratual, bem como a realidade do mercado e a capacidade de fiscalização do Município.

Exemplo de quadro de medição mensal:

| Mês de Referência | Indicador | Meta | Resultado Apurado | Glosa Aplicada (%) | Valor da Glosa (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês/Ano | ICQ | ≥ 98% | 96% | 1% | [Valor da Glosa] |
| Mês/Ano | CCFF | ≥ 100% | 94% | 3% | [Valor da Glosa] |
| Total de Glosas no Mês |  |  |  |  | [Soma das Glosas] |

Considerações Finais

A implementação do Instrumento de Medição de Resultados representa relevante aprimoramento na gestão dos contratos administrativos, ao deslocar o enfoque do mero cumprimento formal para a efetiva entrega de resultados. Tal modelo favorece maior transparência e objetividade na fiscalização, reduzindo margens de subjetividade e, por conseguinte, potenciais conflitos entre Administração e contratado. Ademais, fortalece a vinculação entre desempenho e remuneração, incentivando padrões mais elevados de qualidade e eficiência na execução contratual.

Sob o prisma gerencial e jurídico, o IMR contribui para a economicidade, na medida em que condiciona o pagamento àquilo que efetivamente foi entregue com a qualidade exigida, evitando dispêndios indevidos. Paralelamente, gera informações relevantes para o aperfeiçoamento contínuo das contratações futuras, permitindo ajustes mais precisos nos instrumentos convocatórios e contratuais. Por fim, confere maior segurança jurídica à atuação administrativa, ao fornecer base objetiva para a aplicação de glosas e sanções, em consonância com a Lei nº 14.133, de 2021.

Irupi/ES, xx de xxxxxxxxx de xxxx.

__________________________________

Assinatura do(s) servidor(es) (ou equipe) responsável(is)